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一、项目资助期满之日起30日内，项目负责人应当通过网络化工作平台填写项目验收申请材料。验收申请材料包括：
（一）《北京市自然科学基金资助项目经费决算表》；
（二）《北京市自然科学基金资助项目验收申请表》；
（三）《北京市自然科学基金资助项目研究工作总结报告》；
（四）资助项目成果有关的重要数据、技术资料，标注有“北京市自然科学基金资助”（英文：Supported by Beijing Natural Science Foundation）和项目编号的专著和论文，专利等能够表现成果特征的图片、多媒体资料等；
（五）重点项目应当提交审计报告；
（六）基金办要求项目验收提交的其他材料。
二、项目负责人通过网络化工作平台将验收申请材料提交依托单位。依托单位对验收申请材料的真实性、完整性进行审核，审核通过后提交至基金办。
三、资助项目验收采用会议验收、通讯验收等方式。
重点项目采取会议验收形式；面上项目、预探索项目、青年科学基金项目一般采取通讯验收形式，也可以根据需要采取会议验收形式。
基金办可根据需要选取部分项目集中进行会议验收。
四、会议验收由基金办组织。验收专家组由基金办确定，专家人数为单数，不少于五名，并设组长一名。
项目负责人需到会答辩，项目组全体成员需参会。
五、通讯验收由基金办委托依托单位组织。验收专家组由三名专家组成。
依托单位应当在资助项目资助期满之日起60日内完成通讯验收，并将验收申请材料和通讯专家验收意见提交基金办。
六、验收专家遴选标准：
（一）具有高级专业技术职务（职称）。
（二）年龄一般不超过65岁，院士除外。
（三）熟悉本领域国内外的发展情况，学术造诣较深，知识面较广。
（四）学风严谨，办事公正。
（五）非项目依托单位和合作单位的专家。
（六）来自同一法人单位的专家不超过一名。
七、验收专家对资助项目的技术内容负有保密责任，对被评定的各种材料，不得擅自使用和外漏。
八、基金办在收到验收材料之日起30日内，根据专家验收意见、基金资助经费使用情况等给出验收结论，形成《北京市自然科学基金资助项目验收意见书》，并反馈依托单位。
九、项目验收结论为四类：“验收合格”、“验收基本合格”、“结题”和“验收不合格”。
（一）专家验收意见为项目未完成研究任务，建议验收不通过的，给予验收不合格。
（二）专家验收意见为项目完成了研究任务，建议验收通过，且经费使用情况符合要求的，给予验收合格。但项目结余经费高于资助经费的10%的，项目负责人需按期进行整改，整改相关资料存入项目档案。
（三）专家验收意见为项目基本完成研究任务，且经费使用情况符合要求的，给予验收基本合格。
（四）专家验收意见为项目完成了研究任务，建议验收通过，但项目津贴费和管理费等不符合规定要求的，给予验收基本合格；
（五）项目终止的，项目依托单位提交项目终止应提供的材料后，经审核，项目负责人尽了勤勉义务的，给予结题；项目负责人未尽勤勉义务的，给予验收不合格。
十、基金办应当在市基金网站公布资助项目验收结论。

